## Planificateur de projet
Projet web
| Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. | [5 empty] | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
| ACTIVITÉ |  | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| Brain storming |  | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
| Gantt |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
| Wire frame |  | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
| Variables | Contrôle des variables contre l injection
Fonction | Validation formulaire | contrôle le formulaire si bien remplis
de base
| Création de la BDD |  | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
BDD |  | MCD
MLD
Script
| SQL |  | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
corespondance user-password
nouvel utilisateur
| Vérification des champs (JS/php) |  | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Regex mail
page |  | Mdp
Connexion | html/css |  | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Inscription | PHP pour bdd |  | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Fonction user-password
Fonction nouvel utilisateur
| PHP pour l'affichage |  | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Session
Redirection
| SQL |  | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
|  | Inserrer | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Suprimer
Afficher
Voter
Modifier
idéees | html/css/js
Formulaire nouvelle idée
tableau Administration
Bouton "aime"
afficher les idées
PHP pour bdd
Afficher
Inserrer
Suprimer
Voter
Modifier
| PHP pour l'affichage | Formulaire nouvelle idée
administration
afficher les idées
|  | j'aime | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
| SQL |  | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
|  | Inscription | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
|  | Afficher | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
|  | nouveau évènement | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Modifier
évènements | html/css/js
du |  | tableau Administration
mois |  | Afficher les évènements
rétractation
s'inscrire
afficher les inscrits
PHP pour bdd
Afficher
s'inscrire
Modifier
| PHP pour l'affichage | s'inscrire
administration
afficher
SQL
|  | Afficher | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
ajout photos
|  | Modifier | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
html/css/js
ajout photos
évènements |  | tableau Administration
passés |  | télécharger les photos
Afficher les évènements
PHP pour bdd
Afficher
insérer photos
Modifier les photos
Modifier évènement
PHP pour l'affichage
administration
suprimer les photos
afficher les photos
télécharger les photos
SQL
Afficher
ajout photos
Modifier
html/css/js
ajout photos
tableau Administration
télécharger les photos
boutique |  | Afficher les évènements
PHP pour bdd
Afficher
insérer photos
Modifier les photos
Modifier évènement
PHP pour l'affichage
administration
suprimer les photos
afficher les photos
télécharger les photos
| Activité 23 |  | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
| Activité 24 |  | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
| Activité 25 |  | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
| Activité 26 |  | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%