## Planificateur de projet
Projet web
| Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. | [5 empty] | Période à mettre en évidence : | 19 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | % accompli (au-delà du plan)
| ACTIVITÉ |  | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES en demi journée
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Brain storming |  | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 100%
| Gantt |  | 2 | 6 | 2 | 5 | 100%
| Wire frame |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Fonction de base |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
| Variables | Contrôle des variables contre l injection
| Validation formulaire | contrôle le formulaire si bien remplis
BDD |  |  | 3 | 4 | 3 | 14 | 100%
Création de la BDD
MCD
MLD
Script
Page Connexion Inscription |  |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 100%
SQL
corespondance user-password
nouvel utilisateur
Vérification des champs (JS/php)
Regex mail
Mdp
html/css
PHP pour bdd
Fonction user-password
Fonction nouvel utilisateur
PHP pour l'affichage
Session
Redirection
boite à idées |  |  | 7 | 5 | 7 | 6 | 100%
SQL
Inserrer
Suprimer
Afficher
Voter
Modifier
html/css/js
Formulaire nouvelle idée
tableau Administration
Bouton "aime"
afficher les idées
PHP pour bdd
Afficher
Inserrer
Suprimer
Voter
Modifier
| PHP pour l'affichage | Formulaire nouvelle idée
administration
afficher les idées
j'aime
évènements du mois |  |  | 10 | 4 | 11 | 3 | 100%
SQL
Inscription
Afficher
nouveau évènement
Modifier
html/css/js
tableau Administration
Afficher les évènements
rétractation
s'inscrire
export liste inscrits
afficher les inscrits
PHP pour bdd
Afficher
s'inscrire
Modifier
PHP pour l'affichage
s'inscrire
export liste inscrits
administration
afficher
| exporter les inscrits | pdf ou csv
évènements passés |  |  | 12 | 4 | 12 | 4 | 100%
SQL
Afficher
ajout photos
Modifier
html/css/js
ajout photos
tableau Administration
télécharger les photos
signaler
Afficher les évènements
PHP pour bdd
Afficher
signaler
insérer photos
Modifier les photos
Modifier évènement
PHP pour l'affichage
administration
afficher le contenu
signaler
suprimer les photos
afficher les photos
télécharger les photos
Boutique |  |  | 14 | 5 | 14 | 2 | 95%
SQL
Afficher
nouveau produit
nouvelle catégorie
historique commande
nouvelle commande
ajout photos
Modifier
html/css/js
Afficher
nouveau produit
nouvelle catégorie
historique commande
nouvelle commande
ajout photos
Modifier
PHP pour bdd
Afficher
nouveau produit
nouvelle catégorie
historique commande
nouvelle commande
ajout photos
Modifier
PHP pour l'affichage
Afficher
nouveau produit
nouvelle catégorie
historique commande
nouvelle commande
ajout photos
Modifier